Achiziţia de servicii pentru atingerea obiectivelor pachetului de lucru 4 al proiectului Upgrading of Energy Efficient Public Procurement for a balanced economic growth of SEE area (EFFECT) în Regiunea Nord-Est, cod proiect: SEE/B/0022/2.4/X.

Acest pachet de lucru vizează actualizarea și calificarea cererii din procedurile de achiziții publice eficiente energetic (APEE) pe baza punctelor slabe si oportunitatilor identificate prin analiza SWOT realizată în cadrul proiectului EFFECT pentru a pregăti modalitatea de a integra criteriile de eficiență energetică în procedurile de achiziții publice de la nivel local/regional/național, în următoarea perioadă de programare prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere.

Context pentru pregătirea ofertei

Proiectul EFFECT a fost conceput pentru a contribui la atingerea obiectivelor strategiei energetice a UE şi pentru a răspunde nevoii de inovare şi de aliniere a procedurilor de achiziţii publice din ţările zonei SEE la cerinţele comunitare.

Întrucât achiziţiile publice au un impact semnificativ asupra PIB-ului UE (aproximativ 16%), autorităţile publice sunt chemate sa utilizeze acest instrument pentru a sprijini implementarea politicilor nationale de eficienţă energetică, în sensul stimulării producţiei şi consumului de produse şi servicii eficiente energetic. Acest lucru se traduce prin valorificarea oportunităţii create de cheltuirea banului public cu orientarea acestor bani spre produse si servicii ce vizează producerea de energie din surse regenerabile şi economisirea energiei.

Proiectul urmăreşte înfiinţarea unui cadru comun pentru a sprijini autorităţile publice din zona SEE în demersurile lor de a proiecta şi de a implementa proceduri de achiziţii publice eficiente din punct de vedere energetic (APEE) şi de a orienta producţia sectorului privat spre zona produselor şi serviciilor eficiente energetic. Acţiunile pe care partenerii din proiect le vor întreprinde vizează:

- amplificarea efectului acţiunilor pe care autorităţile publice le întreprind pentru promovarea energiei provenite din surse regenerabile şi a utilizării raţionale a energiei;

- înlăturarea barierelor cu care se confruntă mediul privat în participarea la licitaţiile publice care includ criterii de eficienţă energetică;

- conturarea unor politici de producţie şi de consum sustenabile;

- stimularea apariţiei de noi tehnologii care să conducă spre eficienţa energetică;

- crearea de noi oportunităţi de afaceri pentru mediul privat.

Toate teritoriile implicate în proiect înregistrează deficienţe structurale datorate dificultăţilor întâmpinate în producerea energiei din surse regenerabile şi răspândirea conceptului de utilizare raţională a energiei. Acestea se identifică în:

- condiţiile legislative nefavorabile,

- dificultăţile de ordin instituţional şi competenţele reduse,

- informaţiile disponibile în mod neuniform,

- gradul de conştientizare redus, ceea ce determină un nivel insuficient de percepţie, cerere şi acceptare.

În plus, zona vizată este caracterizată de:

- o cerere de energie sporită, fapt datorat procesului de creştere şi industrializare, mai ales în noile state membre;

- stadiul de dezvoltare diferit existent intre statele membre vechi, noile state membre şi ţările candidate;

- pieţele naţionale de energie funcţionează după reguli diferite;

- teritoriile partenere sunt caracterizate de un management ineficient al energiei;

- condiţiile de piaţă nu permit formarea unei mase critice de furnizori.

Toate aceste premise împiedică atât creşterea economică sustenabilă în zona SEE, cât şi crearea unei pieţe energetice echilibrate, capabilă să atragă şi să favorizeze implementarea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile.

Parteneriatul creat în cadrul proiectului este format din agenţii de dezvoltare regională şi de inovare, agenţii de energie, institute de cercetare, autorităţi locale şi camere de comerţ din 8 ţări din zona SEE (Italia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Austria, România, Serbia). Partenerii acţionează atât la nivel naţional, cât şi regional şi local.

Atingerea obiectivelor proiectului se va face prin intermediul implementării a 4 pachete de lucru tehnice ce vizează:

- Realizarea unei analize de ansamblu, cu privire la stadiul aplicării criteriilor de eficienţă energetică în cadrul procedurilor de achiziţie publică din zona SEE. Această analiză urmăreşte:

  - elaborarea unui catalog al prevederilor legale si procedurilor folosite pentru APEE la nivel SEE;

  - analiza transnaţională a cererii de produse şi servicii cu eficienţă energetică;

  - analiza ofertei de produse şi servicii cu eficienţă energetică cu identificarea barierelor sectoriale întâmpinate de sectorul privat în participarea la astfel de achiziţii publice.

Rezultatele analizei efectuate vor fi folosite pentru modernizarea şi calificarea sectorului public (cererea) precum şi a sectorului privat (oferta) pentru elaborarea şi participarea la procedurile de APEE, prin activităţi de formare şi focus grupuri locale.

- Identificarea criteriilor comune de calificare şi selecţie existente la nivelul zonei SEE, în vederea integrării uniforme a cerinţelor de eficienţă energetică în procedurile de achiziţie publică. Acestea vor fi adaptate şi integrate în reglementările naţionale prin definirea şi semnarea unui memorandum de înţelegere cu autorităţile. Parteneriatul va organiza sesiuni de formare regionale/transnaţionale pentru  a califica competenţele autorităţilor publice în elaborarea procedurilor de APEE. De asemenea, in urma organizarii unor focus grupuri locale, la care vor participa stakeholderi locali/regionali/nationali reprezentand atat sectorul public cat si cel privat, va fi elaborat Ghidul privind APEE.

- Instruirea reprezentanţilor mediului privat în vederea:

  - calificării competenţelor de a participa la licitaţii publice bazate pe proceduri de APEE

  - înlăturării barierelor identificate în cadrul analizei sectoriale şi

  - orientării produselor şi serviciilor oferite spre zona eficienţei energetice.

- Testarea principiilor enunţate în cadrul proiectului printr-un caz concret şi organizarea unei campanii de conştientizare asupra rezultatelor proiectului.

SUBIECTUL PROCEDURII

Pentru actualizarea și calificarea cererii prin proceduri de achiziții publice eficiente energetic (APEE) în vederea adaptării criteriilor comune privind eficiența energetică la cadrul legislativ național pentru a le face aplicabile în mod concret în procedurile de achiziții publice de la nivel local/regional/național, în următoarea perioadă de programare prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere, rezultatele aşteptate ale prezentului contract de achiziţii publice sunt:

Obiectivul  1

- Organizarea a 2 sesiuni de instruire locale

- Evaluarea sesiunilor de instruire locale

Obiectivul 2

- Organizarea a 2 focus grupuri locale în Regiunea Nord-Est

- Definirea și întocmirea Ghidul privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic

- Distribuirea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic

În cadrul contractului, prestatorul va implementa activităţile care sunt necesare pentru actualizarea și calificarea cererii din procedurile de achiziții publice eficiente energetic (APEE) pe baza punctelor slabe identificate prin analiza SWOT realizată în cadrul proiectului pentru a pregăti modalitatea de a integra criteriile de eficiență energetică în procedurile de achiziții publice de la nivel local/regional/național din zona SEE, în următoarea perioadă de programare prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere.

În strânsă colaborare cu autoritatea contractantă - care va coordona toate activităţile - prestatorul, va efectua următoarele sarcini:

Obiectivul 1:

Organizarea unui curs format din 2 sesiuni de instruire pentru a actualiza compețentele stakeholderilor locali în domeniul criteriilor comune privind cerințele de eficiență energetică identificate de parteneriatul din proiect și pentru a asigura transferabilitatea concretă a acestor criterii în procedurile de achiziție publică la nivel național/regional.

Durata unei sesiuni de instruire va fi de o zi (minim 6 ore de curs), iar cele 2 sesiuni se vor desfășura în 2 zile sau săptamâni consecutive.

Localizarea sesiunilor de instruire: locația va fi propusă de prestator și agreată de autoritatea contractantă. Costurile aferente organizării celor două sesiuni de instruire (chirie sală, echipamente, etc) sunt în sarcina prestatorului.

Participanții la sesiunile de instruire vor fi persoane responsabile cu întocmirea și derularea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților publice de la nivel local sau regional. Prestatorul va asigura prezența unui număr de minim 55 de participanți. Pentru înscrierea la curs se va solicita o scrisoare emisă de reprezentantul legal pentru desemnarea participantului la curs din care să reiasă atribuțiile acestuia în domeniul achizițiilor publice.

Sesiunile de instruire vor fi organizate pe baza unui suport de curs dezvoltat în conformitate cu metodologia generală indicată de autoritatea contractantă. Pentru a răspunde realităților naționale, metodologia va fi adaptată nevoilor locale, identificate în cadrul activităților implementate anterior în proiect.

Lectorii invitați vor fi profesioniști din următoarele domenii: achiziții publice, eficiență energetică, juridic, administrație publică, construcții, iluminat, echipamente TIC,  birotică si transport.

Subiectele tratate în cadrul pachetului de instruire sunt legate de domeniul achizițiilor publice eficiente energetic, și pot face parte din următoarea listă, fără a fi însă limitate la aceasta: legislație/reglementări de la nivel european în domeniul achizițiilor publice, eficienței energetice și a achizițiilor publice eficiente energetic, ghiduri europene în domeniile achizițiilor publice, eficienței energetice și a achizițiilor publice eficiente energetic, strategia europeană privind eficiența energetică, legislație, reglementări și ghiduri de la nivel național în domeniul achizițiilor publice, eficienței energetice și a achizițiilor publice eficiente energetic, condiții privind derularea achizițiilor publice, surse de finanțare ale investițiilor cu componentă de eficiență energetică.

În prezentarea noțiunilor și a informațiilor în cadrul instruirii se va ține cont de documentele strategice și de reglementare în vigoare la nivel european și național, dintre care sunt menționate următoarele:

| Uniunea Europeană | România |
| --- | --- |
| Strategia Europa 2020 Planul European privind Eficiența Energetică (2011 sau mai recent, dacă este cazul) Comunicarea COM (2008) 400, din 16 iulie 2008 (Pachetul EU GPP) Cartea verde privind modernizarea politicilor europene din domeniul achizițiilor publice (COM 2011 - 15 final) Directiva 2009/33/EC Directiva 2010/31/EU Directiva 2012/27/EU | Planul Național de Acțiune privind Eficiența Energetică (al doilea PNAEE) Planul Național de Acțiune în domeniul achizițiilor publice ecologice (în faza de proiect sau aprobat, dacă este cazul) Recomandările ANRMAP privind derularea achizițiilor publice Ghidul funcționarului public eco Ghidul cu recomandări privind achiziționarea de calculatoare, emis de ANRE Ghidul cu recomandări privind achiziționarea de echipamente de copiere/imprimare, emis de ANRE Ghidul cu recomandări privind achiziționarea prin licitație publică a echipamentelor și serviciilor pentru iluminarul public, emis de ANRE Ordonanța de Urgență a Guvernului 34 / 2006 Ordonanța Guvernului 22 / 2008 Ordonanța de Urgență a Guvernului 40 / 2011 |

Notă: Lista propusă nu este exhaustivă și are drept scop orientarea conținutului activității de instruire. De asemenea, pentru o înțelegere mai bună a obiectivelor acestei instruiri, prestatorul are la dispoziție Catalogul Transnațional al Procedurilor de Achiziții Publice Eficiente Energetic precum și Documentul de Recomandare, materiale elaborate în cadrul proiectului EFFECT, disponibile pe pagina web a proiectului (http://www.effectproject.eu/).

Pentru a asigura un caracter practic al sesiunilor, participanților le va fi prezentată și vor fi instruiți în a utiliza un instrument/algoritm de calculare a costului ciclului de viață (LCC sau LCA) sau a emisiilor de carbon. De asemenea, participanții vor fi instruiți pentru formularea corectă, inclusiv folosind exemplificări, pentru utilizarea criteriilor de calificare și selecție privind eficiența energetică în achiziții publice pentru următoarele grupuri de produse, servicii și lucrări: construcții, iluminat, transport, echipamente TIC și birotică.

Pentru a oferi o imagine a competențelor sporite ale stakehoderilor locali, prestatorul va întocmi un raport de evaluare a sesiunilor de instruire locale testand abilitățile și competențele cursanților înainte și după activitățile de instruire. Testarea abilităților cursanților va fi realizată prin aplicarea unor chestionare de evaluare.

Dupa inchierea activitatii de instruire prestatorul va intocmi un dosar al acestui obiectiv in baza caruia prestatorul va putea solicita efectuarea primei plati.

Valoarea estimata maxima a acestui obiectiv este de: 16.650 lei fără TVA

Obiectivul 2:

Organizarea a 2 focus grupuri locale în regiunea Nord-Est cu scopul adaptării criteriilor comune privind eficiența energetică identificate în proiect la cadrul legislativ național, pentru a le face aplicabile în mod concret în procedurile de achiziții publice locale.

Discuțiile purtate în cadrul acestor focus grupuri au ca obiectiv general fundamentarea elaborării Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic. Prestatorul va asigura abordarea participativă a întocmirii Ghidului privind APEE prin implicarea stakeholder-ilor cheie, implicând reprezentanți ai autorităților publice locale și sectoarelor interesate, care ar putea să sprijine din punct de vedere tehnic și calitativ definirea finală a Ghidului privind APEE.

Prestatorul va asigura prezența a 6-8 participanți la fiecare focus grup care se vor desfășura pe o durată de minim 2 ore.

Localizarea intalnirilor: locatia va fi propusă de prestator și agreată de autoritatea contractantă. Costurile aferente organizării celor două întâlniri (chirie sală, etc) sunt în sarcina prestatorului.

Elaborarea și editarea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic care trebuie să includă toți pașii și elementele care ar trebui să fie luați în considerare de personalul autorităților publice în derularea achizițiilor publice eficiente energetic. Ghidul privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic va fi elaborat sub îndrumarea autorității contractante utilizând o structură agreată de aceasta cu partenerul leader de proiect. Versiunea finală a Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic va fi predată autorității contractante în limba română și în limba engleză, atât în format electronic cât și tipărit.

Pentru a asigura diseminarea strategiei EFFECT în domeniul APEE la nivel local, regional, național, prestatorul va asigura distribuția documentului Ghid privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic, în formă tipărită, către un număr de minim 100 de autorități publice. Dovada distribuției va consta în lista de distribuție, procesul verbal de predare-primire, sau borderoul de expediție cu coordonatele tuturor destinatarilor.

Dupa inchierea distributiei, prestatorul va intocmi un dosar al acestui obiectiv in baza caruia prestatorul va putea solicita efectuarea platii finale.

Valoarea estimata maxima a acestui obiectiv este de: 9.450 lei fără TVA

PRECIZARI GENERALE

Pentru fiecare obiectiv din contract, prestatorul va pune la dispoziția autorității contractante cate un dosar care va conține următoarele piese, după caz:

- Scrisori de desemnare a participanților

- Agenda instruirii /intalnirii

- Listele de prezență împreună cu datele de contact ale participanților

- Prezentările susținute și suportul de curs aferent sesiunilor (copie fizică și electronică)

- Instrumentul prezentat pentru calcularea LCC/LCA sau a emisiilor de carbon (versiune electronică)

- Chestionarele completate pentru evaluarea instruirii

- Raportul de evaluare a instruirii,in limba romana si engleza, in format electronic si tiparit

- Minuta întâlnirii/instruirii

- Fotografii de la instruire/întâlnire

- Ghidul privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic în limba română și în limba engleză, format electronic și tipărit

Formularele documentelor menționate mai sus vor fi agreate în colaborare cu autoritatea contractantă.

Persoana desemnată din partea autorității contractante în calitate de Manager de proiect este D-na Ramona Tanasă: Tel/Fax 0233 218071/0233 222432, e-mail: ramona.tanasa@adrnordest.ro.

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE AL ACTIVITĂȚILOR

|  | Activitatea | Calendar de desfășurare |
| --- | --- | --- |
| Obiectivul 1 | Organizarea a 2 sesiuni de instruire | 11.02.2013 – 22.03.2013 |
|  | Evaluarea sesiunilor de instruire | 11.02.2013 – 22.03.2013 |
| Obiectivul 2 | Organizarea a 2 focus grupuri | 11.02.2013 – 22.03.2013 |
|  | Elaborarea și editarea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic | 01.03.2013 – 30.06.2013 |
|  | Distribuirea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic | 01.07.2013 – 01.11.2013 |

REZULTATE AȘTEPTATE

| Rezultat | Cantitate | Descriere rezultat | Termen maxim de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesiune de instruire locală | 2 | Sesiune instruire de minim 6 ore însoțită de dosarul evenimentului. | 22.03.2013 |
| Focus grup local | 2 | Întâlnire, cu o durată de minim 2 ore, de tip focus grup, cu 6-8 profesioniști din domeniul achizițiilor publice precum și din domenii conexe. | 22.03.2013 |
| Ghidul privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic în limba română și engleză | 1 | Manual privind derularea APEE destinat personalului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice. Elaborat, editat și distribuit în 100 de exemplare tipărite. | 30.06.2013 |
| Persoane cu atribuții în domeniul achizițiilor publice instruite în domeniul procedurilor APEE | 55 | Minim 55 de participanți instruiți din randul personalului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice. | 22.03.2013 |

Materiale care pot ajuta ofertantul în pregătirea metodologiei propuse în cadrul acestei Iicitaţii sunt disponibile pe următoarele pagini Web:

- Pagina web a proiectului: http://www.effectproject.eu/

- Pagina web dedicată proiectului pe site-ul ADR Nord-Est: http://www.adrnordest.ro/index.php?page=EFFECT

- lnformaţii despre achiziţiile publice eficiente energetic in Europa: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

- Informaţii cu privire Ia achiziţiile publice eficiente energetic în România: http://achizitiiecologice.dualmind.ro/

PROPUNEREA OFERTANTULUI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, PREGATITĂ ÎN SCOPUL EVALUĂRII OFERTEI

Propunerea tehnică ar trebui să includă cel puţin:

- prezentarea contextului contractului astfel cum este înţeles de către ofertant;

- prezentarea aspectelor considerate de către ofertant esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea obiectivelor proiectului;

- identificarea şi justificarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului;

- recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini;

- abordarea metodologică;

- graficul detaliat de desfășurare al fiecarei activități

- centralizatorul preturilor, formulat dupa modelul de mai jos:

| Nr.crt | Activitatea | Pret activitate, lei, fara TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organizarea a 2 sesiuni de instruire |  |
|  | Evaluarea sesiunilor de instruire |  |
| 2 | Organizarea a 2 focus grupuri |  |
|  | Elaborarea și editarea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic |  |
|  | Distribuirea Ghidului privind Achizițiile Publice Eficiente Energetic |  |
| Total oferta, lei fara TVA |  |

Documente care se depun odata cu oferta tehnico-financiara:

- documente privind situația personală (vezi formularele atasate prezentei)

- demonstrarea desfășurării anterioare de activități de instruire în domeniul acoperit de proiectul EFFECT (de exemplu: achiziții publice, achiziții publice ecologice („verzi”), achiziții publice eficiente energetic, eficiență energetică, etc.)- cel putin o recomandare din partea unui beneficiar;

- Se solicita ca echipa de experti pusa la dispozitia achizitorului sa fie formata din minim expertii de mai jos, pentru care se va depune CV:

-un specialist cu experienţă anterioară relevantă în domeniul produselor/serviciilor/lucrărilor eficiente energetic;

-un expert juridic cu experienţă anterioară în domeniul aplicării legislației și reglementărilor privind achizițiile publice.

Operatorul economic poate include în oferta sa orice elemente suplimentare, care demonstrează înţelegerea obiectivelor contractului.

# Formular nr. 10 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant legal/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii participarii la achiziţia publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ...................reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la cumpararea directa pentru atribuirea contractului de servicii “Organizare evenimente pentru autoritatile publice locale in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic”,la data de 01.02.2013, organizată de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e)  nu am prezentat informaţii false.

Subsemnatul ,cunoscând prevederile art. 69^1 şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea cumpararii directe directe, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din aceasta.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizata,stampilă)

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă

cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire

In conformitate cu art. 3, litera s^2 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile in vigoare, respectiv    " persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire"

Director General- Constantin Apostol

Director Directia Juridica si Resurse Umane- Vasile Asandei

Director Directia Economica- Elena Nane

Manager de contract – Ramona Tanasa

Director Directia Comunicare si Promovare Regionala- Gabriela Macoveiu

Formular nr. 5

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la cumpararea directa, organizată de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în calitate de autoritate contractantă,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la achiziţia publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi cumparari directe sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva cumpararea directa sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei achizitii;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, 											Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnaturi,stampila)